## Sheet
計画系業務スケジュール管理表 | [9 empty] | 更新日 |  | 2019年7月1日
【1.概要】 |  |  |  | △△社 |  |  |  |  | 担当技術者（主） |  |  | △△△△
業務名 |  |  |  | ○○管内交通量検討業務 | H31.1.10 | 10,800,000円（消費税込み） |  |  | 管理技術者 |  |  | ○○○○
工期（至） |  |  | R1.12.20 |  | R1.12.20
【2.スケジュール】
[5 empty] | 作業項目 |  |  |  | 実施状況 |  | 区分上段：計画下段：実績 |  | 着手日 | 上段：計画下段：実績 | 完了日 | 期間（日） |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 | 2019年 | 7月 |  |  |  | 8月 | 9月 |  |  | 10月 | 11月 | 12月
マイルストーン | [18 empty] | ▼現況再現完了 | [18 empty] | ▼将来配分完了 |  |  | ▼配分特性等整理完了
打合せ | [7 empty] | 計画 | [9 empty] | △ |  |  | △ | [5 empty] | △ | [7 empty] | △ |  |  |  |  | △ |  | △
【事務所（△）・局（〇）・本省（◎）・委員会または検討会等（●）】 | [7 empty] | 実績 | [9 empty] | △ |  |  | △ |  | △ |  |  |  |  | △
準備計画 | [8 empty] | 完了 |  | 実績 |  | 1月11日 |  | 1月28日 |  | 17 | [16 empty] | 期間が複数になる場合は「セルの書式設定」から色を設定することが | 複数に | なる場 | 合は「 | セルの
基礎資料収集・整理 |  |  | 資料収集 | 資料収集 |  |  | 作業項目の欄は、柔軟に対応できるようテキスト、罫線完了 |  | 完了 |  | 計画 | [5 empty] | 0
|  |  | 資料整理 |  |  |  | 等の編集が可能 |  | 実施中 |  | 計画 |  | 2月20日 |  | 6月10日 |  | 110
|  |  |  | 資料整理 | [6 empty] | 実績 |  | 2月22日 |  | 3月10日 |  | 28
交通量配分用データの作成OD表 |  |  | OD表 | [5 empty] | 完了 |  | 実績 |  | 2月5日 |  | 3月5日 |  | 28 | [8 empty] | バーチャートは入力した着手日、完了日をもとにマクロを使用して表示 | ャート | は入力 | した着 | 手日、 | 完
|  |  | ゾーニング | ゾーニング |  |  |  |  | 完了 |  | 計画 |  | 2月10日 |  | 3月10日 |  | 28 | [16 empty] | 更新日を赤線で自動表示 | 赤線で | 自動表 | 示
|  |  | 交通量配分道路網の作成 | 交通量配分道路網の作成 |  |  |  |  | 完了 |  | 計画 |  | 2月10日 |  | 4月10日 |  | 59
|  |  | 現況配分計算 | [7 empty] | 実績 |  | 2月10日 |  | 4月20日 |  | 69
交通量配分用データの作成現況配分計算 | [8 empty] | 完了 |  | 実績 |  | 4月1日 |  | 4月18日 |  | 17
|  |  | 将来配分計算 | 将来配分計算 |  |  |  |  | 実施中 |  | 計画 |  | 4月15日 |  | 8月10日 |  | 117
|  |  | 集計整理 | 集計整理 |  |  |  |  | 未着手 |  | 計画 |  | 8月10日 |  | 9月20日 |  | 41
|  |  | 配分結果の整理 | 配分結果の整理 |  |  |  |  | 未着手 |  | 計画 |  | 8月10日 |  | 9月20日 |  | 0
[10 empty] | 計画 | 実績 |  | 10月1日 |  | 11月1日 |  | 0
報告書作成 | [8 empty] | 未着手 |  | 計画 | [5 empty] | 31
照査 | [8 empty] | 実施中 | 計画 | 計画 | [5 empty] | 0
|  | 行追加 |  |  |  | 必要に応じて行を追加 | [13 empty] | 計画
【3.作業事項及び対応状況等】 | [19 empty] | 実績
No, |  |  |  |  | 作業事項 |  |  |  | 実施状況 |  | 発注者 | 作業担当 | 受注者 |  | 依頼日 | 着手日 |  | 期限 | [5 empty] | 備考
| 1着手時、経歴書、技術者届等 | [7 empty] | 完了 | 発注者 |  | 受注者 | 〇
| 2業務計画書作成 | [7 empty] | 完了 |  |  |  | 〇 |  | 5月20日 | 5月23日 |  | 6月10日